（様式１）

令和　　年　　月　　日

（発注者あて）

南魚沼市長　　林　　茂　男

　　　　　　　　　　　　　（受注者）住　所

氏　名

中 間 前 払 金 認 定 請 求 書

　　下記の工事について、中間前払金の認定を請求します。

　　なお、工事の履行状況については、別紙のとおりです。

記

　１　　工事名

　２ 工事番号

　３ 工事場所

　４ 請負代金額

　５ 工期 令和　 年　 月　 日　から　令和　 年　 月　 日

（様式２）

履　行　状　況　報　告　書

令和　　年　　月　　日

工事名

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （例） | 契約工期 | 令和９年４月１日～令和１０年３月３１日（３６５日） | | |
| 月　　別 | 予定工程（％）  （変更） | 実施工程（％） | 備　　　　　考 |
| ４ | ０ | ０ |  |
| ５ | ５ | ５ |  |
| ６ | １５ | １３ |  |
| ７ | ２５ | ２０ |  |
| ８ | ３０ | ２５ |  |
| ９ | ４０（３５） | ３６ |  |
| １０ | ５０（４５） | ４５ |  |
| １１ | ６０（５５） | ５５ | （令和９年１１月末の出来高） |
| １２ | ７５（７０） |  |  |
| １ | ８５（８５） |  |  |
| ２ | １００（９５） |  |  |
| ３ | （１００） |  |  |
| 記　事 |  |  |  |

（備考）必要に応じて適宜項目を加除して使用するものとする。