## 設計書－鏡
令和 | 5 | 年度 | [7 empty] | 調 査
[5 empty] | 塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 |  | 設計書 |  |  | 設 計
| 工 事 番 号 |  |  |  |  | 施 工 地
| 学教小第28号 |  |  |  |  | （ 施工地 ） |  | 南魚沼市 塩沢 地内
[6 empty] | ( 施設名 ） |  | 塩沢小学校
|  |  |  | 実 施 ・ 元 |  |  |  |  | 変 更
設 計 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
契 約 額 | [6 empty] | 円 |  |  |  |  | 円
（ 内消費税額 ） |  |  |  | （ |  |  | 円 ） |  |  |  |  | 円 ）
工事 ・ 履行日数 |  |  |  | 工事日数 |  | 240 | 日間 |  |  | 日間 （ 付与日数 |  | 日間 ）
|  |  |  | 又は完成期限 | 令和 年 月 日 |  |  |  | 完成期限 |  | 年 月 日
1. 受電設備改修 1.0式
2. 電気設備工事 1.0式
実 施 |  |  | 3．機器取付工事 1.0式 |  |  | 変 更
・パッケージエアコン新設6台
（元） |  |  | ・パッケージエアコン更新10台
設計概要 | [5 empty] | 設計概要
南 魚 沼 市
設 計 変 更 理 由 書

## 特記事項
特記事項
学教小第28号
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事
１、 | 工期については、資機材の調達が長期化することを考慮している。また、資機材の調達期間については、現場代理人の常駐を要しない。
２、 | 現場施工については、受注者、学校関係者、発注者で協議の上、施工時期の決定をする。
３、 | 教育活動・学校行事の支障とならないように発注者及び学校と十分な打合せをおこない、施工計画を作成すること。

## 位置図
別ファイル「02_位置図（塩沢小学校）」参照

## 図面
別ファイル「03_設計図面一式(塩沢小学校ｴｱｺﾝ設置・更新工事)」参照

## 参考資料
参 考 資 料
この「参考資料」は、入札参加者の適正かつ迅速な見積に資す
るための資料であり、建設工事請負基準約款第１条にいう設計図
書ではない。
従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではな
く、請負者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工
方法、安全対策等工事目的物を完成するための一切の手段につい
て請負者の責任において定めるものとする。

## 工事金額総括表
工事金額総括表
名 称 |  | 元及び 変更内訳の別 | 直接工事費と | 直接工事費 | 共 通 費 |  |  | 摘 要
|  |  | 共通費の合計 |  | 共通仮設費 | 現場管理費 | 一般管理費
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 |  | 元
変更
元
変更
元
変更
元
変更
元
変更
元
変更
| 計 | 元
変更
| 工事価格 | 元
変更
| 消費税相当額 | 元
変更
| 合 計 | 元
変更
差引増減額

## 塩沢
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 1
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1)空調機器費
1-1）空調機器（新設） |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
1-2）空調機器（更新） |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
2)工事費
2-1）撤去工事 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
2-2）受電設備改修工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2-3）１階エアコン設置に伴う電気工事 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 1; 実 施 元 設 計 単位: 式; 変 更 設 計 金 額: 0
2-4）２階エアコン設置に伴う電気工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2-5）３階エアコン設置に伴う電気工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2-6）１階機器据付及び冷媒配管工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2-7）２階機器据付及び冷媒配管工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
2-8）３階機器据付及び冷媒配管工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 2
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1)空調機器費
1-1）空調機器（新設）
【家庭科室】
①パッケージエアコン （天吊形同時ツイン） | 冷房：25.0kw 暖房：28.0kw ワイヤードリモコン | [8 empty] | SHRH280BAD | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
【理科室１、図画工作室】
②パッケージエアコン （天吊形同時ツイン） | 冷房20.0kw・暖房22.4kw ワイヤードリモコン | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台 | SZRH224BAD
ドレンアップキット | 機内組込 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
【２Ｆ音楽室、３Ｆ音楽室】
②’パッケージエアコン （天吊形同時ツイン） | 冷房20.0kw・暖房22.4kw ワイヤレスリモコン | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台 | SZRH224BAND
【理科室２】
③パッケージエアコン （天吊形同時ツイン） | 冷房14.0kw・暖房16.0kw ワイヤードリモコン | [8 empty] | SZRH160BYD | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 3
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
1-2）空調機器（更新）
【保健室、職員室】
④パッケージエアコン （天井カセット四方向形シングル） | 冷房12.5kw・暖房14.0kw ワイヤードリモコン | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台 | SZRC140BY
ワイドパネル | 一体形 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
【会議室、校長室】
⑤パッケージエアコン （天井カセット四方向形シングル） | 冷房7.1kw・暖房8.0kw ワイヤードリモコン | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台 | SZRC80BYT
【教育相談室】
⑥パッケージエアコン （天井カセット四方向形シングル） | 冷房4.0kw・暖房4.5kw ワイヤードリモコン | [8 empty] | SZRN45BYT | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
⑦パッケージエアコン （天井カセット四方向形シングル） | 冷房3.6kw・暖房4.0kw ワイヤードリモコン | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台 | SZRN40BYT
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 4
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2)工事費 |  | 変 更 設 計 金 額: 0
2-1）撤去工事
既設屋外機撤去工事 | 14.kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 8.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 4.5kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | 4.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
既設屋内機撤去工事 | 14.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 8.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 4.5kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | 4.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
冷媒用断熱材被覆銅管 | 15.88ø 再使用しない | 実 施 元 設 計 員 数: 74; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | 12.70ø 再使用しない | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | 9.52ø 再使用しない | 実 施 元 設 計 員 数: 74; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | 6.35ø 再使用しない | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: m
冷媒ガス回収及び処分費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: 台
撤去エアコン運搬及び処分費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 5
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-2）受電設備改修工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
既設キュービクル改造 | MCCB3P225AF/200AT増設 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
エアコン動力盤 | P-3-AC | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 6
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-3）１階エアコン設置に伴う電気工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
電線管 | G 36m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 28m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
ステンレス防水プルボックス | 200×200×100 WP-SUS | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F38 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
防水ボックスコネクタ | F38 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
防水ユニオンカップリング | F38 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
ケーブル | EM-CET 8° ピット・天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 20; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-CET 8° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 57; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
電 線 | EM-IE 5.5° ピット・天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-IE 5.5° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-IE 3.5° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
電線管塗装 | G 36m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 28m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 7
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
電動機結線 | 7.5ｋｗ以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
既設エアコン動力盤改造 （ELCB3P40Aへ取替） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
既設火災感知器移設 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
小 計
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 8
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-4）２階エアコン設置に伴う電気工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
電線管 | G 28m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F38 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
防水ボックスコネクタ | F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
防水ユニオンカップリング | F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
ケーブル | EM-CET 8° ピット・天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 13; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-CET 8° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
電 線 | EM-IE 3.5° ピット・天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 13; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-IE 3.5° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
電線管塗装 | G 28m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 9; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
既設エアコン動力盤改造 （ELCB3P40Aへ取替） | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
既設火災感知器移設 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
電動機結線 | 7.5ｋｗ以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
高所作業車 | 13ｍ～14ｍ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 9
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-5）3階エアコン設置に伴う電気工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
電線管 | G 54m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 42m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 29; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 36m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 25; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 28m/m 露出 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
金属製可とう電線管 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F63 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F38 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | ﾋﾞﾆﾙ被覆付 F30 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
防水ボックスコネクタ | F63 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
〃 | F38 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
〃 | F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
防水ユニオンカップリング | F63 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
〃 | F38 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
〃 | F30 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 個
ステンレス防水プルボックス | 250×250×150 WP-SUS | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 個
200×200×100 WP-SUS | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
次ページへ
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 10
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
ケーブル | EM-CET 60° 天井・ピット | 実 施 元 設 計 員 数: 37; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 60° ケーブルラック | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 22° 天井・ピット | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 14° 天井・ピット | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 8° 天井・ピット | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 22° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 72; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 14° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-CET 8° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 7; 実 施 元 設 計 単位: m
電 線 | EM-IE 5.5° 天井・ピット | 実 施 元 設 計 員 数: 37; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-IE 5.5° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 48; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-IE 3.5° 管内 | 実 施 元 設 計 員 数: 28; 実 施 元 設 計 単位: m
〃 | EM-IE 5.5° ケーブルラック | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: m
電線管塗装 | G 54m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 22; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 42m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 29; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 36m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 25; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | G 28m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
コンクリート壁斫り | コア抜き 75φ－150m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
次ページへ
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 11
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
電動機結線 | 7.5ｋｗ以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
電動機結線 | 10.0ｋw以上 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
廊下天井点検口取付 | 450×450 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
既設火災感知器移設 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 〃
高所作業車 | 13ｍ～14ｍ | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 日
小 計
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 12
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-6）１階機器据付及び冷媒配管工事 |  | 実 施 元 設 計 金 額: 0
屋外機壁掛架台 | PC-BJ61 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
屋外機天井吊金具 | PC-DG50 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 組
〃 | PC-DG30 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 組
屋外機据付工事費 | 20.0kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | 14.0kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | 12.5kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 7.1kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 4.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
屋内機据付工事費 | 12.5kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 10.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 7.1kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 4.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 台
冷媒用断熱材被覆銅管 | 25.4φ 20m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 11; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 15.88φ 20m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 103; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 12.7φ 10m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 9.52φ 10m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 112; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 6.35φ 10m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 27; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
次ページへ
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 13
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
ドレン配管 | ACD 25P | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | ACD 20P | 実 施 元 設 計 員 数: 90; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | VP 25m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | VP 20m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 40; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
保温化粧ケース | SD 140 | 実 施 元 設 計 員 数: 80; 実 施 元 設 計 単位: m
制御線配線工事 | EM-EEF 1.6-3c 天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 139; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-CEE 1.25°-2ｃ 天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 18; 実 施 元 設 計 単位: 〃
合成樹脂モール | 1 号 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: 〃
アルミパネル取付 | 2重サッシ | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
天井点検口取付 | 450×450 | 実 施 元 設 計 員 数: 14; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
耐圧試験費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 式
真空引き工事 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 式
試運転調整費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: 式
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-7）２階機器据付及び冷媒配管工事
屋外機設置用置架台 | PC-NJ610 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
屋外機据付工事費 | 20.0kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
屋内機据付工事費 | 10.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
冷媒用断熱材被覆銅管 | 25.4φ 20m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 15.88φ 20m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 9.52φ 10m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 13; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
ドレン配管 | ACD 25P | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | ACD 20P | 実 施 元 設 計 員 数: 8; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | VP 25m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
保温化粧ケース | SD 140 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: m
制御線配線工事 | EM-EEF 1.6-3c 天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 21; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-CEE 1.25°-2ｃ 天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 10; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂モール | 1 号 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
アルミパネル取付 | 2重サッシ | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
天井点検口取付 | 450×450 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
次ページへ
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 15
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
耐圧試験費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
真空引き工事 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
試運転調整費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
小 計
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
2-8）３階機器据付及び冷媒配管工事
屋外機設置用置架台 | コンクリートブロック×2・PE-TBK2 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | コンクリートブロック×2・PC-TFK | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
屋外機天井吊金具 | PC-DG60 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
屋外機据付工事費 | 25.0kw以下 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
〃 | 20.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
屋内機据付工事費 | 12.5kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 2; 実 施 元 設 計 単位: 台
〃 | 10.0kw以下 | 実 施 元 設 計 員 数: 4; 実 施 元 設 計 単位: 台
冷媒用断熱材被覆銅管 | 25.4φ 20m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 17; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | 15.88φ 20m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: 〃
〃 | 12.7φ 10m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 5; 実 施 元 設 計 単位: 〃
〃 | 9.52φ 10m/m保温厚 | 実 施 元 設 計 員 数: 34; 実 施 元 設 計 単位: 〃
ドレン配管 | ACD 25P | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | ACD 20P | 実 施 元 設 計 員 数: 24; 実 施 元 設 計 単位: 〃
〃 | VP 25m/m | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
保温化粧ケース | SD 140 | 実 施 元 設 計 員 数: 12; 実 施 元 設 計 単位: m
次ページへ
直 接 工 事 費 内 訳 明 細 書
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事 | [9 empty] | 17
名 称 | 摘 要 | 実 施 元 設 計 員 数: 実 施 元 設 計; 変 更 設 計 員 数: 変 更 設 計 | 備 考
|  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 金 額
制御線配線工事 | EM-EEF 1.6-3c 天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 63; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
〃 | EM-CEE 1.25°-2ｃ 天井 | 実 施 元 設 計 員 数: 30; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
合成樹脂モール | 1 号 | 実 施 元 設 計 員 数: 6; 実 施 元 設 計 単位: ｍ
アルミパネル取付 | 2重サッシ | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
天井点検口取付 | 450×450 | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 箇所
耐圧試験費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 式
真空引き工事 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 式
試運転調整費 |  | 実 施 元 設 計 員 数: 3; 実 施 元 設 計 単位: 式
小 計

## 共通費_塩沢
共 通 費 内 訳 明 細 表
塩沢小学校特別教室エアコン設置・更新工事
名 称 | 摘 要 |  | 実 施 元 設 計 |  |  |  | 変 更 設 計 |  |  |  | 備 考
|  |  | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価 | 員 数 | 単位 | 単 価 | 代 価
国土交通省公共建築工事積算基準(令和5年3月) [改修電気設備工事]
直接工事費 | 【工期 | 4 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
共通仮設費 (直接工事費 3百万円を超える） |  | % | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
(Kr＝Exp(1.751-0.119*logeP+0.393*logeT)) ただし、Kr : 共通仮設費率(％) P : 直接工事費(千円) T : 工期(か月)
純工事費 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
現場管理費 (純工事費 3百万円を超える) |  | % | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
(Jo＝Exp(6.038-0.431*logeNp+0.736*logeT)) ただし、Jo : 現場管理費率(％) Np : 純工事費(千円) T : 工期(か月)
工事原価 | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
一般管理費等 (工事原価 3百万円を超え20億円以下) |  | % | [8 empty] | 金銭的保証 含む | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位
(Gp＝29.102－3.340*log10(Cp)) ただし、Gp : 一般管理費等率(％) Cp : 工事原価(千円)
諸経費 | (現場管理費＋一般管理費等) | bar: 実 施 元 設 計 員 数 to 実 施 元 設 計 単位